***Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Aleksandrów Kujawski na lata do roku 2025***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nr projektu*** | ***1*** | | | | | | | | | |
| ***Nazwa projektu/przedsięwzięcia*** | ***Zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora w m. Zduny , gmina Aleksandrów Kujawski*** | | | | | | | | | |
| ***Lokalizacja projektu/miejsce przeprowadzenia przedsięwzięcia*** | Budynek położony jest na terenie zespołu dworskiego z 4 ćw. XIX w., nr rej.: 239/A z 20.10.1987 zabytkowego, należącego do Gminy. I piętro budynku jest zamieszkiwane przez rodziny. Trzykondygnacyjny częściowo podpiwniczonym, po remoncie w latach 70-tych. Pow. użyt. lokalu to 64,22 mkw, na działce nr 31/11 oraz remont istniejącego szamba. Budynek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej,  Zajęcia integracyjne (sportowe) odbywać się będą na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Służewie | | | | | | | | | |
| ***Podmioty realizujące projekt/przedsięwzięcie*** | Gmina Aleksandrów Kujawski oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie koordynowała i kierowała projektem | | | | | | | | | |
| ***Partnerzy w realizacji projektu/przedsięwzięcia*** | Nie dotyczy | | | | | | | | | |
| ***Opis projektu*** | | | | | | | | | | |
| ***Opis stanu istniejącego***  *Opis problemu, stanu obiektu, miejsca, które chcemy zmienić.* | Na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski (GAK) zidentyfikowano problem ograniczonej oferty wsparcia na usługi społeczne dla osób starszych. GAK ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -19. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,6 na 1000 mieszk. gminy. Współ. dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,74 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju. 64,8% mieszkańców GAK jest w wieku prod., 20,6% w wieku przedprod., a 14,6% mieszkańców jest w wieku poprod.. W GAK zauważalne jest zjawisko spadku liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym oraz produkcyjnym oraz wzrostu liczby osób w wieku poprodukcyjnym. Zapotrz. na usługi dla seniorów bezpośrednio wynika z zachodzących w Polsce zmian demograficznych. Na terenie miejsc. Zduny w której realizowany ma być projekt zidentyfikowano następujące problemy społeczne: wysoki udział ludn. w wieku poprodukcyjnym w ludn. ogółem (23,48%), wysoki stosunek ludn. w wieku poprodukcyjnym względem ludn. w wieku produkcyjnym na danym obszarze (45,59%). Obszar ten cechuje się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk w sferze społecznej, gospodarczej, technicznej, środowiskowej i przestrzenno-funkcjonalnej. Na terenie Gminy mamy 2212 osób pow. 60 r.ż na 11740 mieszk. Na podstawie przeprowadzonych badań (min do Lokalnego Programu Rewitalizacji) dla GAK przeprowadzono analizę oraz diagnozę na zapotrzebow. na infrastrukturę w zakresie świadczenia usług w której stwierdzono, iż miejsc. charakteryzuje się dużym udziałem osób w wieku poprodukcyjnym w ludn. ogółem (świadczy to o bardzo negatywnym zjawisku starzenia się populacji) oraz brak jest infrastruktury pomocowej (np. dzienne domy pobytu).  Projekt powstanie w ramach usług świadczonych w lokalnej społeczności dla 30 osób niesamodzielnych, w tym starszych i niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Problem starzenia się populacji w Polsce, stawia przed władzami szczebli oraz całym społeczeństwem nowe wyzwania. Wymagają one podejmowania różnorodnych działań mających na celu podtrzymanie aktywności społecznej i zawod. osób starszych, zapewnienie im dobrej jakości życia oraz łatwiejszego dostępu do infrastruktury społecznej. Alternatywne formy opieki (opieka domowa czy instytucjonalna) są na wsiach niewystarczająco rozwinięte i dostępne. Osoby starsze mieszkające na wsi mają także gorszy dostęp do zróżnicowanych form aktywizacji społecznej, w tym w szczególności dedykowanych tej grupie. Projekt jest odpowiedzią na ww. problem dotyczący braku na terenie gminy obiektu realizującego usługi świadczone w środowisku lokalnym.  Zakłada się, że obiekt w Zdunach będzie obsługiwał seniorów z obydwu rewitalizowanych miejscowości). | | | | | | | | | |
| ***Cel projektu/przedsięwzięcia***  *Jakie cele, w szczególności w sferze społecznej będzie realizował projekt.* | Projekt będzie polegał na włączeniu seniorów z obszaru rewitalizacji do działań na rzecz społeczności lokalnej, budowanie więzi międzypokoleniowych, podniesienie kwalifikacji w zakresie nowoczesnych systemów komunikacyjnych.  Szczególny nacisk planuje się położyć na realizację działań o charakterze między pokoleniowym, budujących więzi społeczne seniorów z dziećmi i młodzieżą oraz szkolenia i kursy dla seniorów).  Projekt ma na celu poprawę jakości funkcjonowania systemu usług społecznych w zakresie świadczenia usług w lokalnej społeczności umożliwiając niezależne życie w środowisku lokalnym osobom niesamodzielnym, które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.  Działalność Klubu Seniora (w ramach projektu EFS) polegać będzie na realizacji podstawowych usług w tym pomocy codziennej, usług opiekuńczych, obejmujących pomoc w zaspok. codz. potrzeb życiowych, zapewnienie kontaktów z otocz., świadczone przez opiek. fakt. lub w postaci dziennych form usług opiek., krótkookr. dziennego pobytu, których celem jest zapew. opieki dla osób niesamodzielnych, w tym w zastępstwie za opiekunów faktycznych; oraz innych usług według zapotrz. seniorów. Zaadaptowana infrastruktura umożliwi realizację usług społ. świadczonych w społe. lok. w formie stacjonarnej opieki dziennej. Klub seniora będzie miejscem spotkań osób starszych. Przeciwdziałać ma osamotnieniu i marginalizacji seniorów. W klubie wsparciem obejmowane będą również osoby niesamodzielne. W klubie możliwe będzie prowadzenie zajęć mających na celu: zagospodarowanie czasu wolnego (m.in. rozwijanie umiejętności i indywidualnych zainteresowań); zwiększenie aktywn. i uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym; działalność prozdrowotną (m.in. edukacja zdrowotna, spotkania z lekarzami), kulturalna (wyjścia do kina, czy teatru) i edukacyjna (m.in. nauka obsługi komputera, korzystania z Internetu); prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych np. nordic walking, zorganizowane zajęcia w ramach stref aktywności rodzinnej, aerobik, itp.; tworzenie grup samopomocowych, poradnictwo prawne realizowane poprzez udzielanie seniorom informacji o obowiązujących przepisach z zakresu m.in. prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego; poradnictwo psychologiczne realizowane poprzez proces diagnozowania, profilaktyki i terapii; Placówka zapewni co najmniej 8 godz. opiekę.  Klub Seniora da możliwość atrakcyjnego spędzenia czasu w towarzystwie  innych osób. Stworzy możliwość samorealizacji w trakcie odbywania różnego rodzaju zajęć, min: wspólne śpiewanie, kursy komputerowe, zajęcia plastyczne, spacery, robótki ręczne, szycie, potańcówki, projekcje filmów, wycieczki krajoznawcze z zajęciami sportowymi, warsztaty rękodzieła i malarskie, prelekcje, dyskusje, wspólne wyjścia kulturalne np. koncerty, teatr, operetka, kino, zajęcia sportowe i rekreacyjne (gimnastyka dla seniora, nordic walking, muzykoterapia, TAI-CHI), wieczorki poetyckie, dostęp do Internetu, nauka języka angielskiego, spotkania i imprezy okolicznościowe).  Klub na bieżąco będzie współpracował z organizacjami, instytucjami i innymi podmiotami działającymi na terenie gminy i powiatu w celu poprawy i poszerzania usług świadczonych na rzecz seniorów.  Głównym celem działalności Klubu Seniora będzie aktywizacja i integracja osób starszych.  Kolejnymi ważnymi celami i zadaniami Klubów Seniora jest tworzenie nowych więzi społecznych, poprzez integrację i organizowanie wzajemnej pomocy ze stosowaniem zasady wzajemności.  **(wskaźnik: Stosunek ludności w wieku poprodukcyjnym względem ludności w wieku produkcyjnym na danym obszarze (%))** | | | | | | | | | |
| ***Zakres realizowanych działań*** | Uczestnikami projektu mogą zostać osoby fizyczne w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub Kodeksu Pracy zamieszkująca na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, spełniające jedno z poniższych kryteriów:  • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:  • osoby niesamodzielne, w tym starsze i niepełnosprawne, niemogące wykonać samodzielnie co najmniej 1 czynności dnia codziennego  W ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:  • Spotkania edukacyjne – w wymiarze 50 godzin  • Spotkania informacyjne – w wymiarze 50 godzin  • Spotkania animacyjne – w wymiarze 50 godzin  • Spotkania terapeutyczne - w wymiarze 50 godzin  • Porady prawne – w wymiarze 50 godzin dla uczestników  • Porady psychologiczne – w wymiarze 50 godzin dla uczestników  • Wsparcie indywidualne – w wymiarze 150 godzin dla uczestników.  • Wsparcie grupowe – w wymiarze 100 godzin dla uczestników.    W ramach projektu planuje się następujące rodzaje działań:   1. zajęcia z komputerem (łącznie każdy uczestnik przejdzie 30-godzinny kurs posługiwania się komputerem w życiu codziennym (poczta, darmowe rozmowy telefoniczne, zakupy, porady medyczne itp.) 2. zajęcia z rękodzieła, haftowania, decoupage, kulinarne (przez okres trwania projektu). Z uwagi na braki w wyposażeniu w świetlicach wiejskich zakupione zostaną niezbędne art. gospodarstwa domowego oraz materiały pomocnicze do realizacji powyższych zajęć. tańce w kręgu i gimnastyka 3. tańce w kręgu i gimnastyka 4. prelekcje nt. profilaktyki zdrowia oraz zdrowego żywienia 5. zajęcia o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym, muzycznym, plastycznym oraz rękodzielniczym, gimnastyka i relaksacja 6. wykłady i spotkania dyskusyjne 7. akademia zdrowia 8. zajęcia kulinarne 9. imprezy kulinarne 10. wycieczki krajoznawcze, wypoczynkowe, pielgrzymkowe; 11. spotkania z ważnymi i ciekawymi ludźmi, np. władze gminy, lekarze; 12. wieczorki wspomnień, itp. 13. zajęcia sportowe (wyposażenie siłowni), wyjścia na basen 14. zajęcia edukacyjne, rozgrywki karciane, , zajęcia plastyczne, klub filmowy, kącik prasowy, kącik literacki 15. zespół fitness, 16. warsztaty teatralne, 17. wieczorki poetyckie, 18. wsparcie i pomoc pracownika socjalnego oraz psychologa 19. cotygodniowe spotkania w ramach klubu seniora 20. spotkania z okazji świąt 21. spotkania integracyjne z dziećmi i młodzieżą 22. włączanie seniorów w organizację imprez lokalnych 23. spotkania z członkami innych klubów seniora 24. poradnictwo pedagogiczno – psychologiczne | | | | | | | | | |
| ***Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów programu rewitalizacji*** | ***Prognozowane rezultaty*** | | | | | | ***Sposób oceny i miary*** | | | |
| Bezpośredni:  Zapewnienie miejsca integracji społecznej (zapobieganie wykluczeniu) dla ludności starszej z OR  Pośredni:  Wzrost świadomości społecznej w zakresie konieczności podejmowania działań na rzecz ludności starszej (w tym także zapewniania miejsc opieki i miejsc integracji społecznej) w obliczu prognozowanego znacznego wzrostu liczby ludności starszej)  Wskaźnik produktu:   1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby]: 30 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 30   Wskaźnik rezultatu bezpośredniego:   1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna: 30 | | | | | | Ewidencja projektodawcy  Listy obecności na zajęciach i szkoleniach  Dokumentacja zdjęciowa | | | |
| ***Harmonogram i kosztorys*** | | | | | | | | | | |
| ***Planowane rozpoczęcie projektu/przedsięwzięcia*** | *IV kwartał 2018 roku* | | | | | | | | | |
| ***Planowane zakończenie projektu/przedsięwzięcia*** | *IV kwartał 2019 roku* | | | | | | | | | |
| ***Szacunkowy koszt*** | *100.000,00* | | | | | | | | | |
| ***Potencjalne źródła finansowania*** | *Poddziałanie 11.1 RPO WK-P lub*  *Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych*  *Środki własne jst,*  *Grant LGD* | | | | | | | | | |
| ***Szczegółowy szacunkowy kosztorys*** *(opcjonalnie)* | | | | | | | | | | |
|  | ***2016*** | ***2017*** | ***2018*** | ***2019*** | ***2020*** | ***2021*** | | ***2022*** | ***2023*** | ***Łącznie*** |
| *Ogólny koszt* |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| *W tym:* |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| *Środki prywatne* |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| *Fundusze europejskie* |  |  | *20000,00* | *65000,00* |  |  | |  |  | *85000,00* |
| *Budżet gminy* |  |  | *5000,00* | *10000,00* |  |  | |  |  | *15000,00* |

***Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Aleksandrów Kujawski na lata do roku 2025***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nr projektu*** | ***2*** | | | | | | | | | |
| ***Nazwa projektu/przedsięwzięcia*** | ***Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych (matematyka, przyroda, języki obce i informatyka)*** | | | | | | | | | |
| ***Lokalizacja projektu/miejsce przeprowadzenia przedsięwzięcia*** | 1. Szkoła Podstawowa w Służewie, 87-710 Służewo ul. Toruńska 8, Działka nr 411/1 | | | | | | | | | |
| ***Podmioty realizujące projekt/przedsięwzięcie*** | Gmina Aleksandrów Kujawski w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,  Publiczna Szkoła Podstawowa ze Służewa | | | | | | | | | |
| ***Partnerzy w realizacji projektu/przedsięwzięcia*** | Nie dotyczy | | | | | | | | | |
| ***Opis projektu*** | | | | | | | | | | |
| ***Opis stanu istniejącego***  *Opis problemu, stanu obiektu, miejsca, które chcemy zmienić.* | Działania skierowane zarówno do uczniów z problemami w nauce („wyrównawcze”), jak i uczniów zdolnych („rozwijające zainteresowania”) oraz działanie adresowane do wszystkich mające na celu poprawę nauczania matematyka, przyroda, języki obce i informatyka przeprowadzenie zajęć edukacyjnych mających na celu zwiększenia efektywności oraz jakości kształcenia w szkole w Służewie poprzez wdrożenie nowoczesnych metod nauczania. | | | | | | | | | |
| ***Cel projektu/przedsięwzięcia*** | Celem projektu jest zwiększenie efektywności oraz jakości kształcenia w Szkole podstawowej w Służewie przez wdrożenie nowoczesnych metod uczenia się które przyczynią się do poprawy wyników osiąganych na egzaminach zewnętrznych.  ***(wskaźnik: Miejscowość należy do rejonu obsługi szkoły podstawowej o niskim poziomie kształcenia (wg kryterium szczegółowego) (poniżej średniej wojewódzkiej).*** | | | | | | | | | |
| ***Zakres realizowanych działań***  *W tym miejscu proszę opisać, na czym będzie polegał projekt, wymienić kroki, które przyczynią się do jego powstania, jakie działania będą potrzebne do realizacji zadania, jakie należy wykonać prace, kto jest odbiorcą projektu.* | By zapewnić możliwość realizacji projektu niezbędne jest przeprowadzenie dostosowania i doposażenia infrastruktury, tj. modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Służewie  Zakres rzeczowy:   * wdrożenie nowoczesnych metod uczenia podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie nauk ścisłych j. obcych i informatyki * zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze * oraz zajęcia rozwijające udział uczniów w doradztwie zawodowym   zajęcia niwelujące dysproporcje u uczniów z opinią PPP o trudnościach w czytaniu i pisaniu dokształcanie nauczycieli w obszarze wykorzystania metody eksperymentu i zastosowania TIK w dydaktyce | | | | | | | | | |
| ***Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów programu rewitalizacji*** | **Prognozowane rezultaty** | | | | | | **Sposób oceny i miary** | | | |
| 1. Liczba uczniów objętych działaniami na rzecz poprawy jakości kształcenia – 50 2. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie- 50   Bezpośredni:  Poprawa mierzalnych aspektów kształcenia  Pośredni:  Zmiana mentalności, wyrobienie postaw prorozwojowych | | | | | | Ewidencja projektodawcy  Listy obecności na zajęciach i szkoleniach  Dokumentacja zdjęciowa  Moment pomiaru:  w momencie przystąpienia do  pierwszej formy wsparcia.  Źródła danych do pomiaru:  – listy obecności z udziału w  pierwszej formie wsparcia.  Nabór na zajęcia będzie się odbywał na podstawie deklaracji uczestnictwa – ocena frekwencji na podstawie list obecności  W przypadku zajęć o różnym charakterze (autonomicznych) – osoby korzystające z różnych zajęć będą liczone pojedynczo  Informacje o uczestnictwie w olimpiadach i konkursach pochodzić będzie od dyrekcji szkoły  Obliczenia własne urzędu administracji samorządowej realizująca zadania w zakresie edukacji na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej | | | |
| ***Harmonogram i kosztorys*** | | | | | | | | | | |
| ***Planowane rozpoczęcie projektu/przedsięwzięcia*** | *I kwartał 2019* | | | | | | | | | |
| ***Planowane zakończenie projektu/przedsięwzięcia*** | *IV kwartał 2020* | | | | | | | | | |
| ***Szacunkowy koszt***  *.* | *100.000,00* | | | | | | | | | |
| ***Potencjalne źródła finansowania*** | *Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR* | | | | | | | | | |
| ***Szczegółowy szacunkowy kosztorys*** *(opcjonalnie)* | | | | | | | | | | |
|  | ***2016*** | ***2017*** | ***2018*** | ***2019*** | ***2020*** | ***2021*** | | ***2022*** | ***2023*** | ***Łącznie*** |
| *Ogólny koszt* |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| *W tym:* |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| *Środki prywatne* |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| *Fundusze europejskie* |  |  |  | *42500,00* | *42500,00* |  | |  |  | *85000,00* |
| *Budżet gminy* |  |  |  | *7500,00* | *7500,00* |  | |  |  | *15000,00* |

***Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Aleksandrów Kujawski na lata do roku 2025***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nr projektu*** | ***3*** | | | | | | | | |
| ***Nazwa projektu/przedsięwzięcia*** | ***Animacja lokalna na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu*** | | | | | | | | |
| ***Lokalizacja projektu/miejsce przeprowadzenia przedsięwzięcia*** | *1.* Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Służewie, 87-710 Służewo ul. Toruńska 8, Działka nr 411/1  2. Plebanka, zabytkowy dwór , działka nr 132/20 | | | | | | | | |
| ***Podmioty realizujące projekt/przedsięwzięcie*** | Gmina Aleksandrów Kujawski w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Publiczna Szkoła Podstawowa ze Służewa | | | | | | | | |
| ***Partnerzy w realizacji projektu/przedsięwzięcia*** | Nie dotyczy | | | | | | | | |
| ***Opis projektu*** | | | | | | | | | |
| ***Opis stanu istniejącego***  *Opis problemu, stanu obiektu, miejsca, które chcemy zmienić.* | Ubóstwo i wykluczenie społeczne dzieci i młodzieży to jeden z najpoważniejszych problemów społecznych we współczesnej Polsce. Wykluczenie społeczne negatywnie oddziałuje na jakość kapitału ludzkiego, ogranicza aktywność, przedsiębiorczość i innowacyjność oraz podnosi koszty funkcjonowania państwa. Doświadczanie ubóstwa w dzieciństwie to większe prawdopodobieństwo życia w ubóstwie w dorosłym życiu. Dzieci z rodzin ubogich doświadczają wielu problemów związanych z koniecznością ograniczania swoich potrzeb do minimum. Ubóstwo stanowi często barierę w rozwoju edukacyjnym dzieci. Istotnym elementem jest także doświadczanie  przykrości ze strony innych osób przez dzieci klientów pomocy społecznej i poczucie odrzucenia przez grupę rówieśniczą ze względu na nieposiadanie odpowiedniego ubrania, nowszego telefonu itp.  W badaniu zwrócono szczególną uwagę na dzieci i młodzież w wieku, który obliguje do realizacji obowiązku szkolnego. Dzieci w wieku szkolnym (od 7 do 18 lat) znajdowały się w większości ankietowanych gospodarstw domowych (60%). Co trzeci respondent posiadający dzieci w wieku szkolnym wskazywał, że w związku z trudną sytuacją materialną rodziny dzieciom brakuje podręczników szkolnych. Podczas wywiadów pogłębionych znaczna część badanych także podkreślała duże trudności związane z zakupem wszystkich podręczników szkolnych dla dzieci. Uzyskiwane wsparcie z instytucji pomocy społecznej (w postaci zasiłku celowego) na rzecz zakupów materiałów szkolnych było ich zdaniem niewystarczające, ponieważ pozwalało na pokrycie jedynie części wydatków z tym związanych.  Wiele wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie gminy ma charakter odpłatny. Dzieci i młodzież pochodzące z rodzin o niskich dochodach, mają ograniczone możliwości poznawania kultury i sztuki.  U dzieci w wieku szkolnym zdiagnozowano:  • Dostęp do edukacji pozaszkolnej jest znacznie bardziej utrudniony na obszarach wiejskich  • braku zajęć dodatkowych;  • niski standard wyposażenia oraz niski standard obiektów sportowych  Obszar zdegradowany cechuje się wysokim odsetkiem osób korzystających z pomocy społecznej. Z analizy danych statystycznych dostępnych dla roku 2017 wynika, iż na tym terenie z pomocy społecznej korzysta ok. 1633 mieszkańców. Wartość ta jest wyższa zarówno od średniej województwa, jak również od średniej krajowej. Głównymi przyczynami korzystania z pomocy społecznej są: bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.  Liczba osób bezrobotnych, na terenie gminy w roku 2017 wyniosła 630 osób, z czego 347 osob to kobiety. Długotrwale bezrobotni stanowią 37 % ludności pozostającej bez pracy. Stopa bezrobocia na dzień 30.11.2017 r. w powiecie aleksandrowskim wyniosła 13,7%, dla porównania stopa bezrobocia w woj. kuj.-pom – 9,8%, natomiast w kraju – 6,5%. Analiza rynku pracy pokazuje istotne różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn. Dowodem na to są utrzymujące się od lat czynniki: niższy współczynnik aktywności zawodowej kobiet, niższy wskaźnik zatrudnienia kobiet, wyższy poziom bezrobocia wśród kobiet, brak równości w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, nikła obecność kobiet na wyższych stanowiskach i w zarządach firm. Kobiety w przeważającej większości są pracownikami najemnymi; rzadziej zajmują stanowiska kierownicze. Kobiety stanowią również wyższy odsetek osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej. Analiza rynku pracy pokazuje istotne różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn.  Dowodem na to są utrzymujące się od lat czynniki: niższy współczynnik aktywności zawodowej kobiet, niższy wskaźnik zatrudnienia kobiet, wyższy poziom bezrobocia wśród kobiet, brak równości w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, nikła obecność kobiet na wyższych stanowiskach i w zarządach firm. Kobiety w przeważającej większości są pracownikami najemnymi; rzadziej zajmują stanowiska kierownicze.  Grupę docelową będą stanowiły osoby korzystające z pomocy społecznej oraz dzieci do lat 17 na które rodzice trzymują zasiłek rodzinny z terenu objętego LPR oraz otoczenie tych osób. Osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, m.in. bezdomni, uzależnieni, zwalniani z zakładów karnych, osoby przebywającej w pieczy zastępczej lub opuszczający pieczę, osoby nieletnie, objęte kuratelą sądową.  Problemy, z jakimi borykają się osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenie tych osób, to: ograniczony dostęp do aktywizacji społecznej, w tym w zakresie aktywizacji edukacyjnej, rekreacyjnej, sportowej oraz kulturalnej.  Mała liczba inicjatyw oddolnych, niedostosowanie działań aktywizacji społecznej i obywatelskiej do potrzeb społeczności lokalnych i niski poziom partycypacji społeczności lokalnej przy tworzonych programach wsparcia i aktywizacji. Niski poziom poczucia obywatelskości i tożsamości lokalnej. Słabe strony, to przede wszystkim: duży odsetek osób wykluczonych oraz niski poziom kapitału społecznego, duże bezrobocie na obszarach wiejski - wyraźny wzrost w stosunku do roku 2008, wysoki odsetek osób korzystających z pomocy społecznej, niska przedsiębiorczość lokalna, brak profilaktyki dla osób wykluczonych społecznie, brak miejsc aktywizacji osób młodych.  Rozwój gospodarki społecznej oraz działania służące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, jak również dostęp do funduszy unijnych może doprowadzić do wzrostu aktywizacji społecznej i społeczno-zawodowej mieszkańców objętych LPR.  Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy społeczne za pomocą wybranych wskaźników rozwoju, które wskazują na wysoka koncentrację problemów natury społecznej, a w szczególności duży odsetek mieszkańców zależnych od pomocy społecznej.  Dany projekt ma na celu ograniczyć dane problemy i pomóc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.  Dany projekt jest powiązany z realizacją pozostałych projektów o charakterze infrastrukturalnym, które mają za zadanie stworzenie odpowiedniej infrastruktury społecznej (projekt nr 4).  Zadania nakreślone w danym projekcie będą realizowane w zrewitalizowanym obiekcie (Służewo i Plebanka), co dodatkowo zapewni trwałość i efektywność prowadzonego procesu rewitalizacji. Wskazane działania prowadzą do kompleksowego wyjścia z sytuacji kryzysowej obszaru rewitalizacji.  Odbiorcami programu będą osoby i rodziny borykające się z problemami bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz przemocą w rodzinie korzystające ze wsparcia pracowników socjalnych. W ramach Programu przewiduje się zastosowanie następujących metod tj. środowiskowa praca socjalna, instrumenty aktywnej integracji i działania o charakterze środowiskowym. | | | | | | | | |
| ***Cel projektu/przedsięwzięcia***  *Jakie cele, w szczególności w sferze społecznej będzie realizował projekt.* | By zapewnić możliwość realizacji projektu niezbędne jest przeprowadzenie dostosowania i doposażenia infrastruktury, tj. modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Służewie na zajęcia terenowe tzw. na świeżym powietrzu oraz na zajęcia wymagające udostepnienia lokalu jakim będzie placówka wsparcia dziennego w Plebance.  Celem niniejszego projektu jest:   1. umożliwienie aktywnego włączenia społ. a także zdobycie nowych umiejętności przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (w szczególności uzależnione od pomocy społecznej). Nastąpi to poprzez realizację zindywidualizowanych i kompleksowych działań i wykorzystanie różnorodnych instrumentów aktywizacji społecznej. 2. podnoszenie poziomu aktywności społecznej poprzez ukierunkowanie wsparcia na aktywizację społeczną osób i rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 3. realizacja programu aktywizacji społecznej dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym w szczególności dzieci i młodzieży do lat 17, na które rodzice pobierają zasiłek rodzinny ew. innych osób niepełnoletnich z rodzin uzależnionych od pomocy społecznej itp.). 4. wskazanie młodzieży potrzeby i możliwości wyrwania się ze środowiska dziedziczenia ubóstwa, uzależnienia od świadczeń społecznych czy nawet patologii. | | | | | | | | |
| ***Zakres realizowanych działań***  ***W tym miejscu proszę opisać, na czym będzie polegał projekt, wymienić kroki, które przyczynią się do jego powstania, jakie działania będą potrzebne do realizacji zadania, jakie należy wykonać prace, kto jest odbiorcą projektu.*** | Zakres rzeczowy projektu obejmie:   1. zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych (także w okresie wakacyjnym), co przyczyni się do aktywnego i pożytecznego (a przy tym atrakcyjnego) zagospodarowania czasu wolnego służącego kreowaniu przedsiębiorczych i prospołecznych postaw opartych na ideach sportowych (nabycie nowych umiejętności i ich doskonalenie, współzawodnictwo sportowe i ambicja, koleżeństwo i bezinteresowna pomoc, zdrowy tryb życia, dbałość o użytkowany sprzęt i infrastrukturę). 2. organizacja zajęć sportowych (min z zakresu koszykówki, siatkówki - Oprócz zagospodarowania czasu wolnego uczestnicy szkoleń nabędą nowe kompetencje i pośrednio nawet gospodarcze (poprzez uczestnictwo w zajęciach sportowych), co umożliwi młodzieży w przyszłości poszukiwanie możliwości kariery zawodowej lub dodatkowych źródeł dochodów na wyremontowanym boisku szkolnym wielofunkcyjnym z bieżnią, boiskiem do piłki siatkowej i pchnięcia kulą w miejscowości Służewo jako element oddziaływań profilaktycznych 3. Zajęcia integracyjne seniorów z dziećmi i młodzieżą 4. turnieje międzyszkolne w grupach rówieśniczych 5. praca z animatorem / trenerem różnych dyscyplin sportowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym np. poprzez ubóstwo czy patologię). 6. Warsztaty umiejętności rodzicielskich prowadzone w powstałej placówce wsparcia dziennego w Plebance, których celem ma być wsparcie rodzin w prawidłowym pełnieniu swych funkcji. Planowana liczba uczestników cyklicznych warsztatów: średniorocznie 30 osób (z założeniem naboru otwartego i możliwością kontynuacji udziału beneficjentów w warsztatach przez cały okres trwania projektu) 7. Działania profilaktyczne w postaci pomocy w opiece i wychowaniu dzieci w ramach placówki wsparcia dziennego (zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym i aktywizująco-profilaktyczne). W czasie pobytu dzieci w placówce zostanie im zapewniony posiłek dostosowany do pory dnia. 8. Poradnictwo specjalistyczne – dyżury psychologa, zapewniające spersonalizowane wsparcie psychologiczne opiekunom faktycznym, poradnictwo rodzinne jako wsparcie rodziny w prawidłowym jej funkcjonowaniu, poradnictwo prawne dla rodzin. Dyżury specjalistów planowane na 4 godziny w miesiącu (48 rocznie). Planowana liczba osób korzystających z poradnictwa specjalistycznego to 30 osób. 9. Wspieranie rodzin w organizacji czasu wolnego (cykl warsztatów rodzinnych). Raz w miesiącu odbywać się będą tematyczne warsztaty edukacyjne dla rodzin (m.in. zajęcia kulinarne, promocja zdrowego stylu życia, kulturalne, regionalne, czytelnicze, rękodzieła itp.) 10. przeprowadzenie działań animacyjno-edukacyjnych z zakresu reintegracji społecznej mieszkańców obszaru rewitalizacji zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie. W ramach zadania przewiduje się następujące działania:     1. zatrudnienie animatorów społeczności lokalnej,     2. przeprowadzenie warsztatów aktywizacji społecznej,     3. organizacja imprez, spotkań, wydarzeń mających na celu integracje lokalnej społeczności     4. zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych (wyciąganie z patologii poprzez sport) – nowe boisko sportowe;     5. przeciwdziałanie przemocy poprzez organizację pikników integracyjnych poruszających tematykę różnego rodzaju przemocy, bezpieczeństwa, itp.;     6. realizacja zajęć tematycznych dla dzieci, tj. warsztaty plastyczne, taneczne     7. Organizacja Gminnych konkursów zręcznościowo – sportowych o Puchar Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w różnych kategoriach wiekowych we współpracy z zatrudnionym animatorem - nowe boisko sportowe.   Działaniami projektu zostaną objęte osoby i rodziny, zagrożone wykluczeniem społecznym i ryzykiem ubóstwa, zamieszkałe na terenie obszary rewitalizowanego (Służewo i Plebanka), w obszarze objętym LPR.  Uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem specjalistycznym podwyższającym ich kompetencje społeczne, umiejętności pełnienia ról społecznych, w tym rodzinnych.  Projekt będzie przewidywał realizację zintegrowanych usług aktywizacyjno-integracyjnych na rzecz rodzin z zastosowaniem różnych form wsparcia, realizację usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym oraz aktywizację społeczną z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji.  Animatorzy będą odpowiedzialni za przygotowanie i realizację warsztatów, a także pozostałych działań animacyjno-edukacyjnych. Miejsce prowadzonych zajęć będzie zależeć od programu warsztatów ustalonych przez animatorów.  Część zajęć poprowadzą zatrudnieni trenerzy, natomiast część warsztatów prowadzona zostanie przez społeczność lokalną w ramach ich aktywizacji (wolontariat rodzin na rzecz społeczności lokalnej) oraz organizacje pozarządowe wybrane z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów. Podczas warsztatów zostaną zapewnione materiały niezbędne do ich przeprowadzenia oraz poczęstunek. Planowana liczba osób korzystających z wsparcia nr 5 to 100 osób w trakcie trwania projektu.  Projekt dla osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej oraz rodzin, które pobierają zasiłki rodzinne na dzieci do lat 17. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zachęcać będą beneficjentów do uczestnictwa w projekcie.  Ważnym elementem projektu jest podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia oraz ich integracji ze środowiskiem, zagospodarowania czasu wolnego służącego kreowaniu przedsiębiorczych i prospołecznych postaw opartych na ideach sportowych  ***wskaźnik: Udział dzieci do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku na danym obszarze (wskaźnik charakteryzujący samowystarczalność ekonomiczną ludności i gospodarstw domowych)***  ***(wskaźnik: Udział gospodarstw domowych – stałych beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej w liczbie gospodarstw domowych ogółem na danym obszarze (wskaźnik charakteryzujący samowystarczalność ekonomiczną ludności i gospodarstw domowych),*** | | | | | | | | |
| ***Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów programu rewitalizacji*** | ***Prognozowane rezultaty*** | | | | | | ***Sposób oceny i miary*** | | |
| Wskaźnik produktu:  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby]: 100  Wskaźnik rezultatu bezpośredniego:  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna: 60 | | | | | | Listy obecności, dokumentacja zdjęciowa będą robione przy każdym zaplanowanym działaniu; Ewidencja projektodawcy  Listy obecności na zajęciach i szkoleniach  Dokumentacja zdjęciowa  ocena rezultatów będzie odbywała się raz na kwartał  Moment pomiaru:  w momencie przystąpienia do  pierwszej formy wsparcia.  Źródła danych do pomiaru:  – listy obecności z udziału w  pierwszej formie wsparcia. | | |
| **Harmonogram i kosztorys** | | | | | | | | | |
| ***Planowane rozpoczęcie projektu/przedsięwzięcia*** | II kwartał 2019 | | | | | | | | |
| ***Planowane zakończenie projektu/przedsięwzięcia*** | IV kwartał 2021 | | | | | | | | |
| ***Szacunkowy koszt*** | 200.000,00 | | | | | | | | |
| ***Potencjalne źródła finansowania*** | Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR | | | | | | | | |
| ***Szczegółowy szacunkowy kosztorys*** *(opcjonalnie)* | | | | | | | | | |
|  | ***2016*** | ***2017*** | ***2018*** | ***2019*** | ***2020*** | ***2021*** | | ***2022*** | ***2023*** |
| *Ogólny koszt* |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| *W tym:* |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| *Środki prywatne* |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| *Fundusze europejskie* |  |  |  |  | *56.666,67* | *56.666,67* | | *56.666,67* |  |
| *Budżet gminy* |  |  |  |  | *10,000,00* | *10000,00* | | *10000,00* |  |
| *Inne. Jakie?* |  |  |  |  |  |  | |  |  |

***Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Aleksandrów Kujawski na lata do roku 2025***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nr projektu*** | ***4*** | | | | | | | | | |
| ***Nazwa projektu/przedsięwzięcia*** | ***Dostosowanie infrastruktury boiska przyszkolnego celem realizacji zadań z zakresu aktywizacji społecznej seniorów, osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym*** | | | | | | | | | |
| ***Lokalizacja projektu/miejsce przeprowadzenia przedsięwzięcia*** | *1. Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Służewie, 87-710 Służewo ul. Toruńska 8, Działka nr 411/1* | | | | | | | | | |
| ***Podmioty realizujące projekt/przedsięwzięcie*** | *Gmina Aleksandrów Kujawski wraz z Publiczna szkołą Podstawową w Służewie i GOPS* | | | | | | | | | |
| ***Partnerzy w realizacji projektu/przedsięwzięcia*** | *Nie dotyczy* | | | | | | | | | |
| ***Opis projektu*** | | | | | | | | | | |
| ***Opis stanu istniejącego***  *Opis problemu, stanu obiektu, miejsca, które chcemy zmienić.* | Infrastruktura gminna nie jest dostosowana dla celów włączenia społecznego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  Na ulicy Toruńskiej 8 w Służewie (budynek Zespołu Szkół) na terenie szkoły znajduje się boisko wielofunkcyjne i plac zabaw które nie są ogólnodostępne dla mieszkańców. Dlatego zaznaczono, że w sołectwie brakuje ogólnodostępnej infrastruktury. Ponadto stan techniczny jest bardzo zły i niedostosowany do planowanych projektów społecznych, dlatego wykorzystanie tej infrastruktury jest w obecnym stanie niemożliwe.  Na terenie szkoły znajduje się boisko i plac zabaw, które po przebudowie z powodzeniem można wykorzystać do realizacji projektów miękkich w celu minimalizowania zdiagnozowanych problemów.  Uzasadnienie realizacji projektu wynika ze złego stanu technicznego boiska, niespełnienia norm prawa budowlanego dla obiektów publicznych w związku z nowymi funkcjami oraz braku ich wyposażenia. | | | | | | | | | |
| ***Cel projektu/przedsięwzięcia***  *Jakie cele, w szczególności w sferze społecznej będzie realizował projekt.* | Celem projektu jest zapewnienie obiektu oraz odpowiedniej infrastruktury umożliwiającego realizację obejmującego prowadzenie szkoleń i zajęć sportowych i integracyjnych, dla planowanych projektów skierowanych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym.  W celu umożliwienia realizacji projektów miękkich konieczne jest podjęcie działań dostosowawczych (przebudowa oraz doposażenie). | | | | | | | | | |
| ***Zakres realizowanych działań***  *W tym miejscu proszę opisać, na czym będzie polegał projekt, wymienić kroki, które przyczynią się do jego powstania, jakie działania będą potrzebne do realizacji zadania, jakie należy wykonać prace, kto jest odbiorcą projektu.* | Celem nadrzędnym inwestycji jest aktywizacja osób starszych oraz wsparcie rodzin korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej, oraz wsparcie dzieci do lat 17, których rodzice otrzymują zasiłek rodzinny a także likwidacja problemu braku infrastruktury sportowej.  W tym celu niezbędne jest przeprowadzenie działań inwestycyjnych, w ramach których planowane jest przekształcenie zniszczonego boiska wielofunkcyjnego przyszkolnego na boisko ogólnodostępne.  Boisko wielofunkcyjne będzie przeznaczone do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę, tenisa. Zaplanowano piłkochwyty i inne wyposażenie sportowe. Ponadto w kompleksie pojawią się elementy małej architektury, oświetlenie boisk oraz odwodnienie. Cały kompleks zostanie ogrodzony. Takie zagospodarowanie przestrzeni spowoduje wzrost aktywności mieszkańców, a tym samym przyczyni się do niwelacji niekorzystnych zjawisk społecznych.  Powyższe działania przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników boisk oraz do aktywizacji społecznej mieszkańców sołectwa Służewo i okolicznych wsi. Planuje się tu organizację zajęć sportowo – rekreacyjnych dla wszystkich grup wiekowych, które przyczynią się do aktywizacji osób w wieku poprodukcyjnym oraz minimalizacji problemu związanego z dużą patologią i przestępczością wśród młodzieży, a także wpłyną na rodziny z ubogich rodzin, których nie stać na opłacenie treningów, czy też dojazd do profesjonalnych boisk lekkoatletycznych.  W wyniku przeprowadzonych działań zmniejszy się przestrzeń zdegradowana na terenach wiejskich. Zostanie zagospodarowany teren wokół szkoły. Zmodernizowany obiekt sportowy będzie miejscem przeprowadzania spotkań integracyjnych, miejsce prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, a także wykorzystywane przez klub sportowy i szkołę oraz inne organizacje pozarządowe.  zagospodarowany teren będzie bazą dla projektów związanych z aktywizacją osób starszych oraz skierowanych do dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.  **(wskaźnik: (infrastrukturalny): brak infrastruktury umożliwiającej włączenie społeczne osób starszych, bezrobotnych w wieku produkcyjnym oraz dzieci i młodzieży i/ lub istniejąca infrastruktura wymaga poprawy** | | | | | | | | | |
| ***Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów programu rewitalizacji*** | ***Prognozowane rezultaty*** | | | | | | ***Sposób oceny i miary*** | | | |
| Wskaźniki produktu  Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach -1  Wskaźniki rezultatu bezpośredniego:  Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów: 1000 | | | | | | protokół odbioru robót, listy obecności | | | |
| ***Harmonogram i kosztorys*** | | | | | | | | | | |
| ***Planowane rozpoczęcie projektu/przedsięwzięcia*** | *IV kwartał 2018* | | | | | | | | | |
| ***Planowane zakończenie projektu/przedsięwzięcia*** | *III kwartał 2019* | | | | | | | | | |
| ***Szacunkowy koszt*** | *612.431,00* | | | | | | | | | |
| ***Potencjalne źródła finansowania*** | *Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność* | | | | | | | | | |
| ***Szczegółowy szacunkowy kosztorys*** *(opcjonalnie)* | | | | | | | | | | |
|  | ***2016*** | ***2017*** | ***2018*** | ***2019*** | ***2020*** | ***2021*** | | ***2022*** | ***2023*** | ***Łącznie*** |
| *Ogólny koszt* |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| *W tym:* |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| *Środki prywatne* |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| *Fundusze europejskie* |  |  | *260283,18* | *260283,18* |  |  | |  |  | *520566,36* |
| *Budżet gminy* |  |  | *45932,33* | *45932,33* |  |  | |  |  | *91864,65* |

***Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Aleksandrów Kujawski na lata do roku 2025***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nr projektu*** | ***5*** | | | | | | | | | |
| ***Nazwa projektu/przedsięwzięcia*** | ***Remont i adaptacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia na potrzeby utworzenia placówki wsparcia dziennego w miejscowości Plebanka*** | | | | | | | | | |
| ***Lokalizacja projektu/miejsce przeprowadzenia przedsięwzięcia*** | . Plebanka, zabytkowy dwór , działka nr 132/20 | | | | | | | | | |
| ***Podmioty realizujące projekt/przedsięwzięcie*** | Gmina Aleksandrów Kujawski wraz z GOPS | | | | | | | | | |
| ***Partnerzy w realizacji projektu/przedsięwzięcia*** | Nie dotyczy | | | | | | | | | |
| ***Opis projektu*** | | | | | | | | | | |
| ***Opis stanu istniejącego***  *Opis problemu, stanu obiektu, miejsca, które chcemy zmienić.* | Infrastruktura gminna nie jest dostosowana dla celów włączenia społecznego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  W miejscowości Plebanka funkcjonuje lokal po dawnej świetlicy wiejskiej. Jej stan techniczny jest bardzo zły, brak wyposażenia znacząco uniemożliwia prowadzenie działań z zakresu aktywizacji społecznej, w szczeg. dla osób zagrożonych wykl. społ.  Potrzeby obejmują w szczególności: modernizację i doposażenie (np. kuchenne) niezbędne do przeprowadzenia planowanych (zob. proj. 2, 4) zajęć z integracyjnych i aktywizacji społeczno-zawodowej.  Część mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski boryka się z problemami społecznymi i socjalnymi. Wśród nich należy wymienić chorobę alkoholową, długotrwałe bezrobocie oraz przemoc domową. Niestety tradycyjne formy pomocy społecznej często okazują się niewystarczające. Dlatego też coraz popularniejszą formą wsparcia jest prowadzenie indywidualnej terapii w rodzinach oraz organizację dziennych ośrodków wsparcia dla dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemami społecznymi oraz całych tych rodzin.  Na terenie brakuje takiej placówki, która by mogła być przeznaczona na prowadzenie zajęć animacyjnych dla dzieci do lat 17 na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny oraz rodzin korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej a także osób wykluczonych. | | | | | | | | | |
| ***Cel projektu/przedsięwzięcia***  *Jakie cele, w szczególności w sferze społecznej będzie realizował projekt.* | Celem projektu jest zapewnienie obiektu oraz odpowiedniej infrastruktury umożliwiającego realizację obejmującego prowadzenie szkoleń i zajęć integracyjnych, dla planowanych projektów skierowanych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym.  W celu umożliwienia realizacji projektów miękkich konieczne jest podjęcie działań dostosowawczych (przebudowa oraz doposażenie).  Placówka wsparcia dziennego będzie otwarta codziennie. Placówka prowadzić będzie działalność przez cały rok kalendarzowy, we wszystkie dni robocze również w godzinach popołudniowych - wg potrzeb, a także w wybrane weekendy np. podczas organizacji wycieczek, imprez integracyjnych oraz okolicznościowych. | | | | | | | | | |
| ***Zakres realizowanych działań***  *W tym miejscu proszę opisać, na czym będzie polegał projekt, wymienić kroki, które przyczynią się do jego powstania, jakie działania będą potrzebne do realizacji zadania, jakie należy wykonać prace, kto jest odbiorcą projektu.* | Planuje się remont i wyposażenie pomieszczenia na potrzeby realizacji projektu w miejscowości Plebanka w gminie Aleksandrów Kujawski.  Łączna powierzchnia budynku to około 406 m2, powierzchnia przeznaczona na cele społeczne to ok. 41 m2. Działka o powierzchni 0,4833 ha. Park zabytkowy pow. 0,5052 ha działka nr 132/18.  W obiekcie na cele społeczne powstanie placówka wsparcia dziennego, w której odbywać się będą zajęcia i warsztaty profilaktyczne i aktywizujące (edukacyjne, kulturalne) dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, która będzie również punktem poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego, prawnego i rodzinnego).  Na parterze budynku pomieszczenie zostanie przystosowane do funkcjonowania placówki pobytu dziennego (pow. użytkowa 41 m2) z przeznaczeniem na: salę spotkań/jadalnię, pomieszczenie kuchenne i łazienkę.  W ramach zadania planowany jest dodatkowo remont infrastruktury, w zakresie ciągów pieszych prowadzących do placówki, tak aby zlikwidować bariery architektoniczne.  Działanie to pozwoli na stworzenie bezpiecznych warunków do poruszania się w tej części obszaru i korzystania z usług placówki.  Docelowym rezultatem będzie:  • zmniejszenie się osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także zwiększenie działań animacyjnych w obszarze rewitalizacji.  • Atrakcyjna i funkcjonalna przestrzeń  • Poprawa stanu technicznego budynku,  • Likwidowanie barier architektonicznych,  • Adaptacja obiektów do pełnienia nowych funkcji społeczno-gospodarczych.  ***(wskaźnik: (infrastrukturalny): występowanie przestrzeni zdegradowanej*** | | | | | | | | | |
| ***Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów programu rewitalizacji*** | ***Prognozowane rezultaty*** | | | | | | ***Sposób oceny i miary*** | | | |
| Wskaźniki produktu  Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach -1  Wskaźniki rezultatu bezpośredniego:  Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów: 100  • Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno – zawodowej (SZOOP) – 1,  • Liczba nowych lub zaadaptowanych budynków przeznaczonych na cele usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności (SZOOP) – 1 | | | | | | protokół odbioru robót, listy obecności | | | |
| ***Harmonogram i kosztorys*** | | | | | | | | | | |
| ***Planowane rozpoczęcie projektu/przedsięwzięcia*** | *IV kwartał 2018* | | | | | | | | | |
| ***Planowane zakończenie projektu/przedsięwzięcia*** | *I kwartał 2019* | | | | | | | | | |
| ***Szacunkowy koszt*** | *200.000,00* | | | | | | | | | |
| ***Potencjalne źródła finansowania*** | *Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność*  *LSR – Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w ramach działania - wspieranie inwestycji w zakresie rewitalizacji obszaru RLKS 7.1, przedsięwzięcie 1.3.3*  *Budżet własny gminy,* | | | | | | | | | |
| ***Szczegółowy szacunkowy kosztorys*** *(opcjonalnie)* | | | | | | | | | | |
|  | ***2016*** | ***2017*** | ***2018*** | ***2019*** | ***2020*** | ***2021*** | | ***2022*** | ***2023*** | ***Łącznie*** |
| *Ogólny koszt* |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| *W tym:* |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| *Środki prywatne* |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| *Fundusze europejskie* |  |  | *100000* | *70000* |  |  | |  |  | *170000,00* |
| *Budżet gminy* |  |  | *25000* | *5000* |  |  | |  |  | *30000,00* |
| *Inne. Jakie?* |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |

***Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Aleksandrów Kujawski na lata do roku 2025***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nr projektu*** | ***6 - projekt zrealizowany w ramach naboru RPKP.06.01.02-IZ.00-04-067/16*** | | | | | | | | | |
| ***Nazwa projektu/przedsięwzięcia*** | ***Remont i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby realizacji usług świadczonych w środowisku lokalnym w***  ***miejscowości Zduny w gminie Aleksandrów Kujawski*** | | | | | | | | | |
| ***Lokalizacja projektu/miejsce przeprowadzenia przedsięwzięcia (powierzchnia, nr działek)*** | Budynek położony jest na terenie zespołu dworskiego z 4 ćw. XIX w., nr rej.: 239/A z 20.10.1987 zabytkowego, należącego do Gminy. I piętro budynku jest zamieszkiwane przez rodziny. Trzykondygnacyjny częściowo podpiwniczonym, po remoncie w latach 70-tych. W ramach zadania przeprowadzono remont lokalu po dawnej świetlicy (istniejących pomieszczeń) przeznaczonego na Klub znajdującego się na parterze budynku. Pow. użyt. lokalu to 64,22 mkw.  Działka nr 31/11 w miejscowości Zduny, gmina Aleksandrów Kujawski | | | | | | | | | |
| ***Podmioty realizujące projekt/przedsięwzięcie*** | Gmina Aleksandrów Kujawski wraz z GOPS | | | | | | | | | |
| ***Partnerzy w realizacji projektu/przedsięwzięcia*** | Nie dotyczy | | | | | | | | | |
| ***Opis projektu*** | | | | | | | | | | |
| ***Opis stanu istniejącego***  *Opis problemu, stanu obiektu, miejsca, które chcemy zmienić.* | Na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski (GAK) zidentyfikowano problem ograniczonej oferty wsparcia na usługi społeczne dla osób starszych. GAK ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -19.Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,6 na 1000 mieszk. gminy. Współ. dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,74 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju. 64,8% mieszkańców GAK jest w wieku prod., 20,6% w wieku przedprod., a 14,6% mieszkańców jest w wieku poprod.. W GAK zauważalne jest zjawisko spadku liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym oraz produkcyjnym oraz wzrostu liczby osób w wieku poprodukcyjnym. Zapotrz. na usługi dla seniorów bezpośrednio wynika z zachodzących w Polsce zmian demograficznych. Na terenie miejsc.Zduny w której realizowany ma być projekt zidentyfikowano następujące problemy społeczne: wysoki udział ludn. w wieku poprodukcyjnym w ludn. ogółem (23,48%), wysoki stosunek ludn. w wieku poprodukcyjnym względem ludn. w wieku produkcyjnym na danym obszarze (45,59%). Obszar ten cechuje się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk w sferze społecznej, gospodarczej, technicznej, środowiskowej i przestrzenno-funkcjonalnej. Na terenie Gminy mamy 2212 osób pow. 60 r.ż na 11740 mieszk.  Przedmiotem projektu było przeprowadzenie remontu lokalu, istniejącego szamba i zakup wyposażenia dla potrzeb utworzenia obiektu realizującego usługi świadczone w środowisku lokalnym tzw. Klub Seniora w miejscowości Zduny, gmina Aleksandrów Kujawski. W istniejącym obiekcie znajduje się sala spotkań o pow. 45,67 m2, aneks kuchenny o pow. 6,55 m, korytarz o pow. 5,45 m2 oraz łazienka o pow. 6,55 m2. W ramach zadania przewiduje się wyremontowanie i utworzenie: 1 pomieszcz. ogólnodost wyposażonego w stoły i krzesła pełniącego funkcję sali spotkań, aneksu kuchennego wypos. w sprzęty, urządzenia, naczynia do przygotowania i spożycia posiłku,1 łazienki dla kobiet i mężczyzn, wydzielonego miejsca pełniącego funkcję szatni, powiększenie otworów drzwiowych do szerokości 90 cm, wykonanie nowych podłóg z płytek ceramicznych orazmontaż paneli podłogowych w pozostałej części, licowanie ścian płytkami ceramicznymi w łazience i aneksie kuchennym, okładziny ścian tynkiem żywicznym akrylowym w korytarzu, wykonanie gładzi gipsowych oraz malowania farbami emulsyjnymi, montaż rolet wewnętrznych w sali spotkań, montaż nowych opraw oświetleniowych typu LED,wymiana zniszczonej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej. Zaprojektowano rozwiązania uwzgl. potrzeby osób niepełn: schodołaz kroczący, kabina prysznicowa z pochwytem i siedziskiem, drzwi bez progów z otworami wentylacyjnymi, pochwyty przy umywalce i ustępie. Przewiduje się również wyposażenie obiektu. Działalność Klubu Seniora polegać będzie na realizacji podstawowych usług pomocy codziennej, obejmujących pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, w postaci dziennych form usług opiekuńczych i innych usług według zapotrzebowania seniorów. Infrastruktura umożliwi realizację usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w formie stacjonarnej opieki dziennej, spotkań osób starszych, przeciwdziałać ma osamotnieniu i marginalizacji seniorów, wsparciem obejmowane będą osoby niesamodzielne. | | | | | | | | | |
| ***Cel projektu/przedsięwzięcia***  *Jakie cele, w szczególności w sferze społecznej będzie realizował projekt.* | Działalność Klubu Seniora (w ramach projektu EFS) w nowo wyremontowanym obiekcie polegać będzie na realizacji podstawowych usług w tym pomocy codziennej, usług opiekuńczych, obejmujących pomoc w zaspok. codz. potrzeb życiowych, zapewnienie kontaktów z otocz., świadczone przez opiek. fakt. lub w postaci dziennych form usług opiek., krótkookr. dziennego pobytu, których celem jest zapew. opieki dla osób niesamodzielnych, w tym w zastępstwie za opiekunów faktycznych; oraz innych usług według zapotrz. seniorów. Zaadaptowana infrastruktura umożliwi realizację usług społ. świadczonych w społe. lok. w formie stacjonarnej opieki dziennej. Klub seniora będzie miejscem spotkań osób starszych. Przeciwdziałać ma osamotnieniu i marginalizacji seniorów. W klubie wsparciem obejmowane będą również osoby niesamodzielne. W klubie możliwe będzie prowadzenie zajęć mających na celu: zagospodarowanie czasu wolnego (m.in. rozwijanie umiejętności i indywidualnych zainteresowań); zwiększenie aktywn. i uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym; działalność prozdrowotną (m.in. edukacja Zdrowotna, spotkania z lekarzami), kulturalna (wyjścia do kina, czy teatru) i edukacyjna (m.in. nauka obsługi komputera, korzystania z Internetu); prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych np. nordic walking, zorganizowane zajęcia w ramach stref aktywności rodzinnej, aerobik, itp.; tworzenie grup samopomocowych, poradnictwo prawne realizowane poprzez udzielanie seniorom informacji o obowiązujących przepisach z zakresu m.in. prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego; poradnictwo psychologiczne realizowane poprzez proces diagnozowania, profilaktyki i terapii; Placówka zapewni co najmniej 8 godz. opiekę.  Przewiduje się zatrudnienie wstępne 2 pracowników na 30 seniorów. | | | | | | | | | |
| ***Zakres realizowanych działań***  *W tym miejscu proszę opisać, na czym będzie polegał projekt, wymienić kroki, które przyczynią się do jego powstania, jakie działania będą potrzebne do realizacji zadania, jakie należy wykonać prace, kto jest odbiorcą projektu.* | Wykonano:  powiększenie otworów drzwiowych do szerokości 90 cm, wykonanie nowych podłóg z płytek ceramicznych typu gres (w korytarzu antypoślizgowy) oraz paneli podłogowych, licowanie ścian płytkami ceramicznymi w łazience i aneksie kuchennym, okładziny ścian tynkiem żywicznym akrylowym w korytarzu do wysokości 1,5 m, wykonanie gładzi gipsowych oraz malowania farbami emulsyjnymi pozostałych powierzchni ścian oraz sufitów, montaż rolet wewnętrznych w sali spotkań, montaż nowych opraw oświetleniowych typu LED wraz z łącznikami ściennymi oraz gniazdami wtyczkowymi, wymiana zniszczonej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych dla montażu umywalki, ustępu i kabiny prysznicowej. Zaprojektowano rozwiązania uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych: projektowany schodołaz, projektowana łazienka spełniająca wymogi dla niepełnosprawnych w tym kabina prysznicowa o wymiarach 1,50x1,50m z pochwytem i siedziskiem, drzwi bez progów z otworami wentylacyjnymi, pochwyty przy umywalce i ustępie, ustęp na wysokości do 50cm od posadzki, umywalka na wysokości 80 cm od posadzki.  Teren na którym znajduje się działka był nieuzbrojony w kanalizację ściekową, w związku z powyższym odprowadzenie ścieków z budynku odbywa się do istniejącego nieszczelnego zbiornika wybieralnego. Istniejący zbiornik z uwagi na brak szczelności należy rozebrać. W jego miejsce należy odtworzyć zbiornik jednokomorowy o takiej samej pojemności wraz z nowym przyłączem.  Zakupiono wyposażenie obiektu w łazience: umywalka, ustęp, kabina prysznicowa, pisuar, szafka pochwyty, lustro, w aneksie kuchennym: zmywarka, lodówka, stół, meble kuchenne, kuchenka gazowa, zlewozmywak dwukomorowy, w korytarzu: lustro, szafa na ubrania, w sali spotkań: stół, krzesła, komody, narożnik (sofa), stolik rtv, stolik, fotele, ekran projekcyjny, stanowiska komputerowe, rower stacjonarny, materac, atlas do ćwiczeń, szafa przesuwna, drabinki do ćwiczeń, urządzenia do ćwiczeń, fotel do masażu itp.  Miejsce świadczenia usług społecznych jakim będzie tworzony Klub seniora znajduje się w miejscowości Zduny, gmina Aleksandrów Kujawski i będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców pow 55 r.ż (seniorów). Ogólna powierzchnia obszaru miejscowości wynosi 345,59 ha. Sołectwo charakteryzuje się bardzo korzystnym położeniem komunikacyjnym. Obiekt leży bezpośrednio przy drodze powiat owej NR 2530 C, droga na pieszo od przystanku PKS do obiektu zajmuje ok 5 min. Budynek objęty projektem pełnić będzie funkcję społeczne, kulturalne i aktywnej integracji.  ***(wskaźnik: (infrastrukturalny): występowanie przestrzeni zdegradowanej*** | | | | | | | | | |
| ***Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów programu rewitalizacji*** | ***Prognozowane rezultaty*** | | | | | | ***Sposób oceny i miary*** | | | |
| W ramach projektu stworzona będzie przestrzeń przystosowana do ich potrzeb. Wskaźn. realizacji celów projektu:  L. obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami szt. -1  L. nowych lub zaadaptowanych budynków przeznaczonych na cele usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności – 1szt  L. osób korzystających z nowych lub zaadaptowanych budynków przeznaczonych na cele usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności – 30 os | | | | | | protokół odbioru robót, listy obecności | | | |
| ***Harmonogram i kosztorys*** | | | | | | | | | | |
| ***Planowane rozpoczęcie projektu/przedsięwzięcia*** | *IV kwartał 2017* | | | | | | | | | |
| ***Planowane zakończenie projektu/przedsięwzięcia*** | *I kwartał 2018* | | | | | | | | | |
| ***Szacunkowy koszt*** | *147453.03* | | | | | | | | | |
| ***Potencjalne źródła finansowania*** | *Działanie 6.1.2*  *Budżet własny gminy,* | | | | | | | | | |
| ***Szczegółowy szacunkowy kosztorys*** *(opcjonalnie)* | | | | | | | | | | |
|  | ***2016*** | ***2017*** | ***2018*** | ***2019*** | ***2020*** | ***2021*** | | ***2022*** | ***2023*** | ***Łącznie*** | |
| *Ogólny koszt* |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| *W tym:* |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| *Środki prywatne* |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| *Fundusze europejskie* |  |  | *107903.06* |  |  |  | |  |  | *107903,06* | |
| *Budżet gminy* |  |  | *39549.97* |  |  |  | |  |  | *39549,97* | |
| *Inne. Jakie?* |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |